WARNO 001

HOIATKORRALDUS
Operation Mirror + Olessanded alluksustele

Viide: OPORD v1.1  |  15.08.2026  |  SISE  |  Faas 0

| Vali | Andmed |
| --- | --- |
| Operatsioon | OPERATION MIRROR / OLESSANDED |
| WARNO number | 001 |
| OPORD | OPORD-sise.md v1.1 |
| Faas | 0 — pilot (Tartu, Sakala, Jogeva) |
| Jargmine | WARNO 002 after H+90 (~2026-12-15) |

WARNO annab aega valmistuda. Ei asenda OPORD-i. Kanep/ERMA — taustal, mitte Faas 0 avalik sonum.

# 1. Situation (luhike)

Juhtimine: vaikimise kultuur — debrief prioriteet #1

Tsiviil-kaitse side nork — malevapealik vajab maastiku rolli

ERMA/kanep: sise-arhiiv; partneritel korval Faas 0-s

## Sobralikud joud — WARNO prioriteet

| Joud | Prioriteet | Roll |
| --- | --- | --- |
| Tartu — Sandra Laur | Korge | 1 kool pilot |
| Sakala — Sverre | Keskmine | KOV + kriis |
| Jogeva malev | Madal | Kaardistus |
| 3 malevapealikku | Korge | Debrief rollout |

# 2. Mission

2026 Q3-Q4: kavita 3 maleva pilot — debrief + KOV kohtumine + uks tsiviilprojekt maleva kohta — toestada Olessanded mudel enne riigilaia skaleerimist.

## Faas 0 loppkriteeriumid

| # | Kriteerium |
| --- | --- |
| 1 | 3 malevapealikku — min 1 debrief (Annex A) |
| 2 | 3 kvartalikohtumist KOV-ga (protokoll) |
| 3 | 1 tootav tsiviilprojekt — Tartu kool (prioriteet) |
| 4 | 0 poliitilist skandaali — kanep valjas |

# 3. Execution

## 3.1 Ajajoon

| Mark | Kuupaev | Tegevus |
| --- | --- | --- |
| WARNO 001 | 2026-08-15 | Valjastamine |
| H-14 | 2026-08-29 | Debrief kaart 3 malevale |
| H-7 | 2026-09-05 | Laur Zoom — pilot GO/NO-GO |
| H-Hour | 2026-09-15 | Esimene kvartalikohtumine (Tartu) |
| H+30 | 2026-10-15 | 1. debrief raportid |
| H+90 | 2026-12-15 | Faas 0 review — WARNO 002 |

## 3.2 Eelulesanded

| Uksus | Peamine ulesanne | Tahtaeg |
| --- | --- | --- |
| Strateegia omanik | Laur docx; 3 malevapealikku; debrief saatmine | H-14 |
| Tartu (Laur) | Zoom; kool; komisjoni heakskiit; kohtumine | H-Hour+ |
| Sakala | Malev + Sverre; Viljandi KOV | H+30 |
| Jogeva | Maastiku kaardistus 1 lk | H+30 |
| Koik malevad | 1x debrief; 1x KOV; 1 lk raport | H+30 |

## 3.3 Koordineerimisreeglid

Debrief enne uusi programme — Annex A kohustuslik

Protokollita kohtumist = toimumata

Kanep/ERMA ei ole WARNO 001 sonum

Laur = projekt; malevapealik = operatiivjuht

# 4. Administration and Logistics

| Materjal | Fail | Kasutus |
| --- | --- | --- |
| Debrief kaart | debrief-kaart-malevapealik.pdf | Kohe |
| Tartu pilot | Sandra-Laur-Pilot-Plaan.docx | Laur |
| OPORD | OPORD-sise.md | Taielik korraldus |
| Malev brief | olessanded-alluksustele.md | Malevapealik |

# 5. Command and Signal

Juhtimisstandard (kohustuslik): Extreme Ownership · Debrief · Ausus > positsioon

Kaskude ahel: Strateegia omanik -> malevapealik (operatiiv); Laur (Tartu uks).

# 6. Plaan — 90 paeva

| Paev | Tegevus | Tulemus |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | Kontaktid; Laur docx | 3 kontakti |
| 8-14 | Debrief saatmine; Laur Zoom | Pilot GO/NO-GO |
| 15-30 | Tartu kohtumine; Sakala intro | Protokoll #1 |
| 31-60 | Programm + debrief + Jogeva | 3 raportit |
| 61-90 | Faas 0 hindamine | WARNO 002 draft |

# 7. Kinnitused

| Roll | Allkiri / kuupaev |
| --- | --- |
| Strateegia omanik — WARNO valjastaja | ________________ 15.08.2026 |
| Tartu partner (Sandra Laur) | ________________ __________ |
| Malevapealik (pilot) | ________________ __________ |

WARNO 001  |  15.08.2026  |  Seotud: OPORD-sise.md, WARNO-001-sise.md