# OPORD Unpluged-Al KOV

# OPORD — Unpluged-Al KOV kampaania

Operatsioon: UNPLUGED-AL KOV
Kuupäev: 2026-08-08
Koostaja: Renee Aluste
Staatus: AKTIIVNE
Versioon: 1.0

## 1. OLUKORD

### a. Üldine olukord

Eesti haridus liigub kiiresti tehisintellekti integratsiooni suunas riikliku TI-hüppe programmi kaudu (ChatGPT haridusversioon, õpetajad ja õpilased gümnaasiumis, laienemine järgmistel aastatel). Narratiiv keskendub võimalustele ja digipädevusele.

Paralleelselt on õpetajate reaalne olukord kehv: tööriistad on olemas, aga aeg, tugi ja töökorraldus sageli puuduvad. Tartu Ülikooli ajakiri Peegel dokumenteeris 2025, et paljud õpetajad on TI kasutamisel hädas ja vajavad konkreetseid juhendeid — mitte üldist infot.

Kriitiline tähelepanek: riik annab tööriistad; igapäevased otsused, mis mõjutavad õpetajat (planeeritud õppimisaeg, tugi koolis, surve „kohe oskama“, volikogu prioriteedid), teeb kohalik omavalitsus (KOV) kui munitsipaalkoolide pidaja.

### b. Vaenlane / takistused

| Takistus | Kirjeldus | Mõju |
| --- | --- | --- |
| T1 — Kiirus | Riigi programm liigub kiiremini kui kohalik tugi | Õpetaja õpib „vabal ajal“ |
| T2 — Narratiiv | „Kõik võimalused on olemas“ ilma ausa peegelduseta | Volikogu ei näeb probleemi |
| T3 — KOV hajusus | 14+ Harju KOV, erinevad struktuurid | Energia killustub |
| T4 — Volikogu enne kuulamist | Otsused enne õpetaja häält | Protokoll ilma sisuta |
| T5 — Isiklik võrgustik | Koduvald = sotsiaalne surve | Halb esimene kogemus |

Takistuste põhimõte: ei ründa TI-hüpet avalikult; ründa õpetaja toe puudumist ja otsuste järjekorra viga.

### c. Sõbralikud jõud

| Jõud | Roll |
| --- | --- |
| Peegel (ajakiri) | Avalik dokumentatsioon õpetajate hädast |
| TI-hüpe / Harno | Riiklik kontekst, mitte oponent |
| Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) | Kontaktide koond, võrgustik |
| Kooli direktor | Võimaldab õpetaja hääle volikogu ees |
| Unpluged-Al raamat | Keel ja struktuur ausaks aruteluks |
| Peegli metoodika | Praktiline harjutus enne otsuseid |

### d. Lisad ja toetus

- GitHub materjalid: https://github.com/reneealuste-commits/Unpluged-Al

- DOCX pakett: docs/docx/Unpluged-Al-KOV-pakett.docx

- HOL kontaktide nimekiri: https://www.hol.ee/et/kov-de-haridus

## 2. ÜLESANNE

Renee Aluste alustab üks-ühele (1-1) videokõnede seeriaga Harjumaa kaugemates KOV-ides, jagab Unpluged-Al raamatut ja peegli metoodikat, kuulab õpetajate reaalset olukorda ja viib teema hariduskomisjoni / volikogu istungile nii, et protokollile jääb konkreetne õpetajate TI-toe plaan tähtaegadega — ilma et riiklik programm asendaks kohalikku kuulamist.

Ülesande lõpp: vähemalt 1 KOV protokollis punkt „õpetajate TI-toe plaan 12 kuuks“ + vähemalt 3 edukat 1-1 kõnet dokumenteeritud.

## 3. TÄITMINE

### a. Üldine kontseptsioon

Faas 0 — Ettevalmistus (nädal 0)
Materjalid valmis. Üks e-kiri. Üks siht. Videokõne, mitte füüsiline külastus.

Faas 1 — 1-1 kaugelt (nädalad 1–4)
Üks KOV korraga. Järjekord: Kuusalu → Loksa → Anija → Lääne-Harju → Raasiku.
Ära alusta: Saue, Rae, Viimsi, Harku (ring 2).

Faas 2 — Volikogu / komisjon (nädalad 5–8)
Ainult pärast 1-1 luba: „Kas teema läheb teie laua taha?“
Istung: agenda 60–90 min, peegli harjutus, raamat, protokolli väljund.

Faas 3 — Skaleerimine (nädalad 9–12)
Teine KOV sama malliga. HOL võrgustik või maakondlik kohtumine.
Esimene edulugu viitena järgmises kirjas.

Peamine mõjutusliin: kuula → peegelda → jaga raamatut → üks konkreetne KOV tegevus → protokoll.

### b. Peamised ülesanded

| Üksus | Ülesanne | Tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| Renee | Saada 1-1 e-kiri Kuusalu (Anu Kirsman) | D+1 |
| Renee | 3 konkreetset kuupäevi videokõneks igas kirjas | D+1 |
| Renee | Esimene 1-1 kõne (30 min) — struktuur allpool | D+7 … D+14 |
| Renee | Pärast 1-1: 3 punkti kokkuvõte märkmikku | +24h pärast kõnet |
| Renee | Järelkiri 5 tööpäeva, kui pole vastust | D+6 |
| Renee | Järgmine siht: Loksa, siis Anija | D+14, D+21 |
| Renee | Küsi 1-1 lõpus: „Kas komisjon / volikogu?“ | Iga 1-1 |
| Renee | Volikogu istung (kui kutsutud): agenda + peegel | D+30 … D+60 |
| Renee | Protokolli väljund: TI-toe plaan + vastutaja + tähtaeg | Istungi järel |

### c. 1-1 kõne käsk (30 min, videokõne)

| Aeg | Käsk |
| --- | --- |
| 0–5 min | KUULA: „Kuidas TI-hüpe on teie koolidesse jõudnud? Top 2 mure?“ |
| 5–15 min | PEEGELDA: 3 küsimust (parem / ärev / KOV saab teha) |
| 15–22 min | JAGA: lühiteave + raamatu idee (mitte pikk müük) |
| 22–28 min | KÜSI: „Kas järgmine samm on hariduskomisjon? Üks tegevus?“ |
| 28–30 min | KINNITA: kes, mis, millal järelkõne |

Keelatud esimesel 1-1: nõuda volikogu aega; rünnata TI-hüpet; masskirjata teisi KOV-e.

### d. Volikogu / komisjoni käsk (60–90 min)

- Avamine: miks KOV, mitte ainult riik (5 min)

- Olukorra pilt + Peegel viide (15 min)

- Peegli harjutus (15 min)

- Raamat + Unpluged-Al (15 min)

- Otsused tabelisse: tegevus / vastutaja / tähtaeg (20 min)

- Kokkuvõte ühe lausega (5 min)

Kohustuslik protokolli rida: „Õpetajate TI-toe plaan [KOV nimi] — [tähtaeg]“

### e. Koordinatsioon

- Esimene siht: Kuusalu vald — anu.kirsman@kuusalu.ee

- Järgmine: Loksa — hilleri.treisalt@loksa.ee

- HOL (ring 2): info@hol.ee — ainult pärast esimest 1-1 kogemust

- Tallinn: eraldi linn; mitte HOL nimekirjas — hiljem

Sidevahend: e-kiri → videokõne (Zoom/Teams/Meet) → järelkiri → füüsiline külastus ainult kutsel

## 4. TAGALUS JA LOGISTIKA

### a. Materjalid

| Materjal | Asukoht | Kasutus |
| --- | --- | --- |
| Täispakett DOCX | docs/docx/Unpluged-Al-KOV-pakett.docx | Jagamine, print |
| Lühiteave | docs/kov-luhiteave.md | Enne istungit volikogule |
| Agenda | docs/kohtumise-agenda.md | Komisjon / volikogu |
| Peegli metoodika | docs/peegli-metoodika.md | 1-1 ja istung |
| 1-1 plaan | docs/1-1-algus-plan.md | Isiklik järgimine |
| E-kiri Kuusalu | docs/ekiri-1-1-kuusalu.md | Esimene lask |

### b. Raamat

- Tooda 1-1 järel või kutsel

- Komisjonile 1–2 eksemplari

- PDF/link enne kõnet, kui küsitud

### c. Aja ressurss

- 1-1: 30 min + 15 min ettevalmistus + 15 min kokkuvõte = ~1 h / KOV

- Volikogu: 90 min + 2 h ettevalmistus

- E-kiri: 15 min (personaliseeritud)

### d. Meditsiin / taastumine

Kampaania on maraton, mitte sprint. Üks KOV nädalas 1-1 faasis. Ei masskirjata.

## 5. JUHTIMINE JA SIDE

### a. Juhtimine

| Tasand | Vastutaja | Roll |
| --- | --- | --- |
| Kampaania | Renee Aluste | Otsused, 1-1, volikogu, materjalid |
| KOV haridusspetsialist | Kohalik | Siseinfo, kalender, komisjoni aeg |
| Kooli direktor | Kohalik | Õpetaja kaasamine, aus sõna |
| Volikogu / komisjon | Kohalik | Protokoll, eelarve, plaan |

### b. Side

- E-post: reneealuste@gmail.com

- Repo: https://github.com/reneealuste-commits/Unpluged-Al

- PR / uuendused: haru cursor/kov-peegli-materjalid-ea2e

### c. Raporteerimine (isiklik)

Pärast iga 1-1 täida:

KOV: ___________
Kuupäev: ___________
Osaleja: ___________
Top 3 õpetaja mure: 1) ___ 2) ___ 3) ___
Järgmine samm: ___________
Volikogu? Jah / Ei / Millal: ___________
Järgmine siht KOV: ___________

### d. Lõpphinnang (kriteeriumid)

| Tase | Kriteerium |
| --- | --- |
| MIN | 3 1-1 kõnet tehtud, dokumenteeritud |
| TARGA | 1 volikogu / komisjoni punkt protokollis |
| IDEAAL | 2 KOV protokolli + HOL või maakondlik esinemine |

## ANNEX A — Esimese lasku käsk (TÄNA)

- Ava docs/ekiri-1-1-kuusalu.md või DOCX

- Lisa 3 kuupäevi videokõneks

- Saada ainult aadressile: anu.kirsman@kuusalu.ee

- Teema: 30 min videokõne – õpetajate tugi TI-hüppe kontekstis (Kuusalu vald)

- Oota. Ära saada teistele enne järelkirja või vastust.

## ANNEX B — Harju 1-1 sihtide järjekord

- Kuusalu vald — Anu Kirsman

- Loksa linn — Hilleri Treisalt

- Anija vald — Svetlana Lass

- Lääne-Harju vald — Madli Mikli

- Raasiku vald — Maarja-Ly Pragi

Ring 2 (pärast esimest protokolli): Saue, Rae, Viimsi, Harku, Keila, Kiili, Kose, Saku, Maardu, Jõelähtme

## ANNEX C — Peegli 3 küsimust (1-1 ja istung)

- Üks asi, mis TI-ga töös paremaks läheb

- Üks asi, mis teeb ärevaks või väsinuks

- Üks asi, mida KOV saab teha järgmise kuu jooksul

Kinnitatud: Renee Aluste
Järgmine ülevaatus: pärast esimest 1-1 (Kuusalu)

Lead and Win.