# 1-1 algus: kaugemalt pihta

Strateegia: üks omavalitsus, üks inimene, üks kohtumine — mitte masskiri ega volikogu enne esimest 1-1.

„Kaugemalt“ = Harjumaal Tallinnast / keskusest eemale, kus on vähem isiklikku võrgustikku ja esimene 1-1 ei puudutab kohe „oma inimesi“.

## Miks 1-1 ja miks kaugemalt?

| 1-1 | Kaugemalt |
| --- | --- |
| Aus tagasiside ilma volikogu surve | Vähem sotsiaalset riski („mida nad mõtlevad“) |
| Saad kuulata enne, kui jagad raamatut | Saad kogemuse enne koduvalda / tuttavate KOV-i |
| Lihtsam leida 30 min kalendrist | Kaugemad vallad on tihti tänulikud välise huvi eest |
| Esimene protokoll tuleb pärast 1-1, mitte enne | Videokõne = loomulik „kaugelt pihta hakata“ |

## Esimene ring: 5 Harju KOV-i (kauguse ja 1-1 sobivuse järgi)

Järjekord esimesest saadetavast kuni järgmiseni. Iga rida = üks 1-1 siht.

| Järk | Omavalitsus | Miks siit | 1-1 siht | E-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuusalu vald | Kaugel ida pool, väike võrgustik | Anu Kirsman, haridusspetsialist | anu.kirsman@kuusalu.ee |
| 2 | Loksa linn | Eraldi linn, väike, kaugel | Hilleri Treisalt, abilinnapea (haridus) | hilleri.treisalt@loksa.ee |
| 3 | Anija vald | Lõuna-Harjumaa, väljaspool Tallinna müra | Svetlana Lass, haridusspetsialist | Svetlana.lass@anija.ee |
| 4 | Lääne-Harju vald | Lääne pool, suur vald, aktiivne haridusstrateegia | Madli Mikli, haridusnõunik | madli.mikli@laaneharju.ee |
| 5 | Raasiku vald | Ida-kesk, väiksem | Maarja-Ly Pragi | Maarja-Ly.Pragi@raasiku.ee |

Ära alusta (enne kogemust): Saue, Rae, Viimsi, Harku — tihti suurim võrgustik ja kõrgeim ootus. Need tulevad ring 2 pärast esimest edukat 1-1 protokolli või kooli tagasisidet.

## 4-nädalane 1-1 rada

### Nädal 1 — üks e-kiri, üks inimene

- ☐ Saada ainult Kuusalu e-kiri (mall allpool)

- ☐ 3 konkreetset kuupäevi videokõneks (30 min)

- ☐ Kui vastus tuleb: kinnita 1-1, saada lühiteave PDF enne kõnet

### Nädal 2 — järel + järgmine

- ☐ Kuusalu: järelkiri, kui pole vastust (5 tööpäeva)

- ☐ Saada Loksa e-kiri (sama struktuur, teine nimi)

- ☐ Esimene 1-1 toimub (Kuusalu või Loksa)

### Nädal 3 — laiendus

- ☐ 1-1 järel: lühike kokkuvõte (3 punkti) oma märkmikku — see on tulevase volikogu alus

- ☐ Saada Anija e-kiri

- ☐ Teine 1-1

### Nädal 4 — kordamine

- ☐ Lääne-Harju e-kiri

- ☐ Üks 1-1 järel: küsi otse: „Kas see teema sobib teie hariduskomisjoni või volikogu istungile?“

- ☐ Esimene „kaugelt“ edulugu → kasuta järgmises kirjas: „Rääkisin juba [vald] haridusspetsialistiga…“

## 1-1 kohtumise struktuur (30 min, videokõne)

| Min | Tegevus |
| --- | --- |
| 0–5 | „Kuulame enne“ — kuidas TI-hüpe on nende koolidesse jõudnud? Mis on õpetajate top 2 mure? |
| 5–15 | Peegli 3 küsimust (paber või suuliselt) — vt peegli-metoodika.md |
| 15–22 | Lühiteave + raamatu idee (mitte pikk müük) |
| 22–28 | „Kas järgmine samm on hariduskomisjon?“ — üks konkreetne tegevus |
| 28–30 | Kokkuvõte: kes teeb mis, millal järelkõne |

Reegel: esimesel 1-1 ära nõua volikogu aega. Küsi luba: „Kas pärast seda kõnet saaks teema teie laua taha?“

## Kaugelt pihta — tehniline

- Esimene kontakt alati e-kiri + videokõne (Zoom / Teams / Google Meet)

- Füüsiline külastus alles pärast 1-1 või kui nad ise kutsuvad

- Raamat: pärast 1-1, kui nad ütlevad „jah, tooge“ — või saada PDF / link enne kõnet

## Järgmised failid (valmis 1-1 e-kirjad)

- docs/ekiri-1-1-kuusalu.md — saada esimesena

- docs/ekiri-1-1-loksa.md — nädal 2

- docs/ekiri-1-1-anija.md — nädal 3

Kontaktid: HOL KOV haridus