PILOOTPLAAN

Üks kool — üks protokoll
Tartu haridus + Kaitseliit + aus juhtimine

Versioon 1.0  |  15.08.2026  |  DigiDoc-valmis .docx

| Vali | Andmed |
| --- | --- |
| Projekt | Pilot: Üks kool — üks protokoll |
| Partner Tartus | Sandra Laur, Tartu linnavolikogu, hariduskomisjoni esimees |
| Kontakt | sandra.laur@tartu.ee |
| Toetaja | [Sinu nimi], Tallinn — tsiviil-strateeg / projektide ehitaja |
| Kestus | 1 semester (4–6 kuud) |
| Staatus | Ettepanek — allkirjastamiseks või heakskiitmiseks |

# 1. Kokkuvõte

"Üks Tartu gümnaasium + hariduskomisjon + malevkond — noorte juhtimine ja koostöö debrief-metoodikaga. Toetaja Tallinnist; Sandra Laur juhib Tartus."

See dokument on praktiline pilotplaan. See EI sisalda kanepi, ERMA ega Operation Mirror avalikku kampaaniat. Need teemad on eraldi ja ei kuulu selle piloti sisse.

# 2. Miks (alguseks)

Eesti vajab juhte, kes tunnistavad vigu enne kui keegi teine — muidu meeskond vaikib (Remo Ojaste, kindral Riho Ühtegi).

Riigikaitse ja haridus ei tohi elada eraldi ministeeriumides — kool, kogukond ja malev peavad rääkima.

Noored vajavad rolli ja vastutust, mitte ainult eksamit — talente tuleb hoida kodus (Sandra Lauri eesmärk).

Pilot on väike katse: enne suurt visiooni — üks tootav protokoll.

# 3. Mida pilot sisaldab

Pilot koosneb neljast osast:

Üks Tartu gümnaasium nõustub 1 semestri programmiga.

Tartu linnavolikogu hariduskomisjon (esimees Sandra Laur) annab poliitilise heakskiidu.

Tartu malev / malevkond osaleb partnerina (2–4 korra semestris).

Toetaja koostab plaani, protokollid ja koordineerib kohtumisi Tallinnist.

## Programmi variandid (valitakse koos)

| Variant | Sisu | Koormus koolile | Soovitus |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Debrief | 1x kuus 30 min; juht alustab; debrief kaart | Madal | Alustuseks |
| B — Noored juhid | 4× töötuba: meeskond, vastutus, koostöö | Keskmine | Kui fookus noortel |
| C — Kool + kogukond | Kooli aed/projekt; malevkond aitab 3x | Keskmine | Kui fookus praktikal |

# 4. Rollid ja vastutus

| Roll | Isik / üksus | Kohustus | Asukoht |
| --- | --- | --- | --- |
| Otsustaja Tartus | Sandra Laur | Valib kooli; komisjoni heakskiit; suhtleb kooliga | Tartu |
| Projektide ehitaja | [Sinu nimi] | Plaan, päevakord, protokollid, 2× kuus sparring | Tallinn |
| Kohapealne partner | Tartu malevkond | 2–4 osalemist semestris | Tartu |
| Kool | Direktor + 1–2 õpetajat | Programm tunni/vabaaja raames | Tartu |
| Metoodika (vabatahtlik) | Combat Ready / Remo Ojaste | 1× 2 h intro | Tartu/Tallinn |

Toetaja EI ole: volikogu liige, erakonna esindaja, maleva ülemus. Võrdne partnerlus — protokolliga.

# 5. Ajakava

| Nadal | Tegevus | Koht |
| --- | --- | --- |
| 0 | 45 min Zoom: kas miks klappib? | Tallinn / Zoom |
| 1 | Plaani heakskiit (allkiri või e-kiri) | — |
| 2 | Kohtumine: Laur + malev + kool (1,5 h) | Tartu (toetaja kohal) |
| 3–20 | Programm koolis; 2x kuus Zoom Lauriga | Tallinn |
| 4, 8, 12 | Debrief / töötuba koolis | Tartu (toetaja 1× kuus) |
| 20 | Lõpp-debrief: jätkame või lõpetame | Tartu / Zoom |

Reisid: 1× kuus Tartusse + 1 lisareis kickoff kuul.

# 6. Mõõtmised (edu kriteeriumid)

| KPI | Sihttase 6 kuu lõpus |
| --- | --- |
| Allkirjastatud kokkulepe (kool + komisjon) | 1 tk |
| Läbiviidud debrief või töötuba | min 3 |
| Kirjalikud protokollid | min 4 |
| Ühisotsus: kas jätkame? | Jah/ei dokumenteeritud |

"Edu = üks tootav protokoll, mida saab korrata teises koolis. Mitte meedia ega loosungid."

# 7. Piirid ja väljadused

Ei kanepi, ei reguleeritud turu poliitikat, ei Operation Mirror avalikku kampaaniat.

Ei Isamaa valimislogot projektil — projektipõhine, mitte parteiline.

Kui tekib poliitiline tüli — projekt jääb kooli tasemele või peatub.

Toetaja teeb tsiviilkihti; salastatus ja riigisaladus ei kuulu projekti.

Kumbki pool võib 1 kuu etteteatamisega välja astuda.

# 8. Debrief metoodika (variant A)

Iga debrief (30 min, min 3 osalejat):

Mis läks HÄSTI?

Mis läks VALESTI? — juht alustab.

Mis oli MINU otsuse viga?

Mida teeme TEISITI? — üks otsus + omanik + tähtaeg.

Kuidas mõjutas see kooli / noori?

Manus: debrief-kaart-malevapealik.pdf

# 9. Ettepanek Sandra Laurile

Sandra, panin kirja ühe konkreetse asja, kuidas saaksin sind toetada Tallinnist. Pakun piloti Üks kool — üks protokoll: sinu hariduskomisjon + üks gümnaasium + malevkond. Fookus: juhtimine, koostöö, debrief. Mina teen plaani ja protokollid; sina juhid Tartus. Suured majandusideed jätan kõrvale. Kas 45 min Zoom?

# 10. Heakskiit ja allkirjad

Allpool olevad väljad on mõeldud digitaalseks allkirjastamiseks (DigiDoc, Smart-ID või ID-kaart). Dokument jõustub pärast mõlema poole nõustumist.

## 10.1 Toetaja (projektide ehitaja, Tallinn)

| Vali | Sisu |
| --- | --- |
| Nimi | [Sinu nimi] |
| Isikukood | _________________________ |
| Kuupäev | 15.08.2026 |
| Allkiri | _________________________ |
| Koht | Tallinn / Tartu |

## 10.2 Partner (Tartu linnavolikogu, hariduskomisjoni esimees)

| Vali | Sisu |
| --- | --- |
| Nimi | Sandra Laur |
| Isikukood | _________________________ |
| Kuupäev | 15.08.2026 |
| Allkiri | _________________________ |
| Koht | Tallinn / Tartu |

## 10.3 Kool (kui pilot kinnitatakse)

| Vali | Sisu |
| --- | --- |
| Kooli nimi | _________________________ |
| Direktor | _________________________ |
| Kuupäev | _________________________ |
| Allkiri | _________________________ |

## 10.4 Valitud programmi variant

| Variant | Valitud (märgi X) |
| --- | --- |
| A — Debrief | [ ] |
| B — Noored juhid | [ ] |
| C — Kool + kogukond | [ ] |

Dokument genereeritud 15.08.2026  |  Pilot v1.0  |  Seotud: sandra-laur-visioon-jagamine.md, debrief-kaart-malevapealik.pdf